| ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA ĐÀOT TẠO QUỐC TẾ | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CUỘC THI ẢNH "WAYS TO BE AWESOME”

NHẰM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, KỶ NIỆM THÀNH LẬP TRƯỜNG (11/11/2013)

| Kính gửi: | Ban giám hiệu Lãnh đạo nhà trường Lãnh đạo Khoa Đào Tạo Quốc Tế BTV Đoàn trường Đại Học Duy Tân Tất cả cán bộ giảng viên Khoa Đào Tạo Quốc Tế BCH các chi Đoàn và toàn thể sinh viên Khoa Đào Tạo Quốc Tế |
| --- | --- |

1. Mục đích/Yêu cầu

1.1. Mục đích

-  Nhằm  thiết  thực  chào  mừng  kỷ  niệm  ngày  Nhà  giáo  Việt  Nam 20/11/2013; chào mừng đại hội đoàn các cấp;

- Nhằm phát huy tính sáng tạo trong sinh viên, niềm tự hào DTU và lưu trữ những kỷ niệm đẹp trong sinh viên trong những năm Đại học;

- Nhằm  tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ giữa ĐV-SV với quý doanh nghiệp, lãnh đạo khoa và toàn thể cựu sinh viên của chương trình quốc tế;

- Tạo sân chơi văn hóa – văn nghệ cho sinh viên,cán bộ - viên chức, qua 	đó tăng cường đoàn kết, gắn bó trong toàn khoa;

- Thông qua chương trình phát hiện và tuyển chọn những tài năng hay bổ sung vào đội văn nghệ đoàn khoa - trường.

1.2. Yêu cầu

- Chương trình được tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo sinh viên cán bộ viên chức trong toàn khoa tham gia;

- Chương trình tạo ấn tượng đặc biết về DTU đối với quý doanh nghiệp và nhà tài trợ;

- Tổ chức tiết kiệm, hiệu quả.

2. Nội dung

2.1. Đối tượng tham gia

- Lãnh đạo Trường, Khoa;

- Quý nhà tài trợ;

- Toàn thể sinh viên, CBVC–CĐV hiện đang công tác tại trường và Khoa Đào Tạo Quốc Tế.

2.2. Tổ chức thực hiện

| 1 | ThS. Nguyễn Đức Mận | Trưởng khoa | Trưởng ban tổ chức |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Đ/c Nguyến Tiến Thành | Bí thư Đoàn Khoa | Trưởng ban thực hiện |
| 3 | Đ/c Nguyễn Phan Hoàng Linh | P. Bí thư Đoàn Khoa | Phó ban thực hiện |
| 4 | Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh | P. Bí thư Đoàn Khoa | Phó ban thực hiện |
| 4 | Trần Minh Dạ Thảo | Ủy viên BCH | Phó ban thực hiện |
| 5 | Phạm Thị Thùy My | Ủy viên BCH | Phó ban thực hiện |
| 6 | Huỳnh Vũ Thịnh | Ủy viên BCH | Phó ban thực hiện |

2.3. Nội dung chương trình

Gồm 2 vòng: vòng sơ loại và vòng chung kết

- Vòng sơ loại 1:

Thời gian đăng kí: Bắt đầu từ 18/11/2013 đến hết 08/12/2013

Thời gian vote 1: 9/12/21013 đền hết 15/12/2013

Địa điểm: Online on facebook

- Các lớp gửi ảnh cá nhân và ảnh nhóm dự thi về cho Ban tổ chức cuộc thi

- Chấm điểm theo 2 hình thức : Chấm điểm của Ban Giáo Khảo và Bình chọn của khán giả dựa vào các ảnh sẽ được đăng lên facebook

- Sau khi tổng hợp điểm theo 2 hình thức trên, BTC sẽ chọn ra 16 ảnh cá nhân( 8 ảnh nam + 8 ảnh nữ ) và 5 nhóm có số điểm cao nhất vào vòng loại 2.

- Vòng loại 2

Thời gian chụp ngoại cảnh: 16/12/ 2013 đến hết 21/12/2013

Thời gian vote 2: 22/12/2013 đến hết 27/12/2013

Địa điểm: Online on facebook

- Các bạn trong danh sách vòng 1 chụp ngoại cảnh và bắt đầu bình chọn trên FB ảnh ngoại cảnh.

- Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm, sẽ chọn ra 6 ảnh cá nhân( 2 ảnh nam + 2 ảnh nữ) và 1 nhóm có số điểm cao nhất vào vòng chung kết.

- Vòng chung kết

-  Gôm các bạn chưa thắng vòng 2 được BTC tạo cơ hội cho các bạn dự thi vòng chung kết để chọn ra (1 nam – 1 nữ) và 1 nhóm tham gia cùng với nhất vòng 2

- Cuồi chương trình sẽ chọn ra 1 nam – nữ nhất + 1 nhóm nhất

- Kết hợp làm lễ "Noen" vào thời gian đầu của vòng thi chung kết (kế hoạch cụ thể đính kèm)

- Các thí sinh thi sẽ chuẩn bị 1 phần hùng biện do BTC chuẩn bị

- Phần dự thi của các thí sinh sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ tập luyện và biên tập thành một chương trình biểu diễn đặc sắc nhất.

2.3. Thể loại và hình thức

2.3.1. Be U: Hãy Cho Chúng Tôi Biết Bạn Là Ai, Là Chính Bạn, Một Các Tinh Riêng Biệt Mà Không Bất Kì Ai Có Được!

Bộ ảnh cá Nhân (1 ảnh đồng phục, 1 ảnh áo dài trắng và 2 bức ảnh tự chọn thể hiện cá tính của bạn) Tiêu chí đánh giá Hai ảnh tự chọn chiếm số điểm đánh giá cao nhất trong bốn tấm ảnh Tính Sáng Tạo,Bất Ngờ, Gây Hứng Thú Cùng Cá Tính Thới Trang Riêng Của Bạn Mỗi bức ảnh tự chọn sẽ có một caption riê g bằng tiếng anh và có dịch

2.3.2. Be Friends : Hãy Để Những Khoảnh Khắc Quý Giá Về Những Người Bạn Được Lưu Giữ Nơi Đây, Những Kí Ức Không Bao Giờ Quên!

Bộ ảnh tập thể (1 ảnh đồng phục, một ảnh chụp tại 1 trong bất kì cơ sở nào của trường, 2 ảnh tự chọn) Tối thiểu 5 thành viên một nhóm và không giới hạn số lượng Tiêu Chí Đánh Giá Hai ảnh tự chọn chiếm số điểm đánh giá cao nhất trong bốn tấm ảnh Tính Sáng Tạo,Bất Ngờ, Gây Hưng Thú, Thể Hiện Được Tinh Thần Của Những Người Bạn Đích Thực Mỗi bức ảnh tự chọn sẽ có một caption riêng bằng tiếng anh và có dịch Với Hai Tấm Hình Tự Chọn, Địa điểm càng lạ, đặc biệt và í người chọn sẽ được đánh giá cao

2.5. Tiêu chí chấm điểm:

- Tiêu chí 1: Vòng 1: BTC chỉ dựa vào số lượt "Like" & “Comment" của cả album, không dựa vào số lượt "Like" cho 1 hình ảnh trong album

Vòng 2: BTC chỉ dựa vào số lượt "Like" & “Comment" cho 1 hình ảnh trong album được chọn đánh giá tiếp.

- Tiêu chí 2: Chấm của BGK (thang điểm 10)

- Điểm thi của từng nội dung là điểm trung bình cộng của các vị giám khảo (tính lẻ đến 0,1).

2.6 Ban Giám Khảo:

Gồm 3 Giám khảo:

- 1 đồng chí ở trung tâm văn thể mỹ

- 1 đồng chí trong BCH LCĐ Khoa

- 1 vị giám khảo khách mời

2.7 Cơ cấu giải thưởng:

| Thể loại | Nội dung | Phần thưởng |
| --- | --- | --- |
| Be U | 1 Nhất | 1,500.000VNĐ + Học bổng + Bằng khen + Chứng nhận |
|  | 2 Phụ | 300.000 VNĐ + Học bổng + Bằng khen + Chứng nhận |
| Be Friends | 1 Nhất | 1,500.000 VNĐ+ Học bổng + Bằng khen + Chứng nhận |
|  | 2 Phụ | 3,00.000 VNĐ+ Học bổng + Bằng khen + Chứng nhận |

2.8.Các quy định của cuộc thi

- Các chi đoàn bộ phận có thể phối hợp với nhau để tham gia cuộc thi;

- Khuyến khích các đơn vị động viên 100% sinh viên tham gia biểu diễn

- Các nội dung dự thi phải đúng như bản đăng ký với Ban Tổ chức.

- Buổi tổng duyệt chạy chương trình t vào lúc 13h00 ngày 28/12/2013; địa điểm tại đại giảng đường 713 Quang trung

- Thí sinh phải tôn trọng và tuân theo các quy tắc và thứ tự do ban tổ chức sắp xếp.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về âm thanh ánh sáng, lỗi của ban tổ chức, thí sinh có thể trình bày lại nội dung thi ngay sau khi khắc phục sự cố.

- Lệ phí dự thi: Ảnh cá nhân (Be :15,000 Vnđ) – Ánh nhóm (Be Friend :25.000 Vnđ)

2.9 Thời gian và hình thức đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 15/11/2013 đến 19h00 ngày 11/1/2013

- Hình thức đăng ký : Đăng ký theo mẫu đính kèm. Có thể nộp bằng 2 cách:

+ Nộp trực tiếp cho đ/c Thành (số đt: 0167710646)

+ Mail đến địa chỉ:  tienthanhk16@gmail.com

3. Bảng dự trù kinh phí

| TT | TÊN CÔNG VIỆC | SL | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banner | 2 | 500,000 | BCH Đoàn khoa |
| 2 | Chuẩn bị sân khấu + Âm thanh | 1 | 5,000,000 | Cần tài trợ |
| 4 | Giải thưởng | 1 | 5,000,000 | BCH Đoàn khoa |
| 5 | Hỗ trợ chi phí BGK | 3 | 900,000 | BCH Đoàn khoa |
| 6 | Tiệc buffet (đồ ăn – thức uống) | 1 | 3,000,000 | Cần tài trợ |
| 7 | Chi phí phát sinh(trang trí, tập luyện....) | 1 | 1,000,000 | BCH Đoàn khoa |
| Tổng | 15,400,000 |  |

4. Kế hoạch từng giai đoạn

| No. | Task Name | Start | Finish | Resource Names |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUOCTHIANH2013 | Thu 14-11-13 | Tue 31-12-13 |  |
| 1 | Khởi tạo | Thu 14-11-13 | Sun 17-11-13 | BTC |
| 1.1 | Phác thảo nội dụng |  |  |  |
| 1.2 | Phân tích tính khả thi |  |  |  |
| 1.2.1 | Phân tích SWTO |  |  |  |
| 1.2.2 | Phân tích tình hình tài chính |  |  |  |
| 1.2.3 | Phân tích rủi ro |  |  |  |
| 1.3 | [Doc] Kế hoạch truyền thông |  |  | Truyền thông |
| 1.4 | [Doc] Kế hoạch Chương trình |  |  | BTC |
| 1.5 | Xây dựng nguồn nhân lực |  |  | BTC,Cộng tác viên |
| 2 | Bắt đầu vòng 1 | Mon 18-11-13 | Sun 08-12-13 |  |
| 2.1 | Thống nhất BGK | Mon 18-11-13 | Mon 18-11-13 | BTC |
| 2.2 | Thực hiện kế hoạch truyền thông | Mon 18-11-13 | Sat 23-11-13 | Truyền thông,Cộng tác viên |
| 2.2.1 | Thiết kế banner, Poster, background | Mon 18-11-13 | Tue 19-11-13 |  |
| 2.2.2 | Lập fanpage và tạo sự kiện trên Facebook | Wed 20-11-13 | Wed 20-11-13 |  |
| 2.2.3 | Truyền thông từng lớp | Thu 21-11-13 | Fri 22-11-13 |  |
| 2.2.4 | Họp cán bộ đoàn | Sat 23-11-13 | Sat 23-11-13 |  |
| 2.3 | Xin tài trợ | Mon 25-11-13 | Mon 25-11-13 | BTC |
| 2.4 | Thực hiện kế hoạch vòng 1 | Mon 18-11-13 | Sun 15-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật |
| 2.4.1 | Nhận hồ sơ đăng kí | Mon 18-11-13 | Sun 08-12-13 |  |
| 2.4.2 | Edit ảnh, upload và bắt đầu Vote 1 | Mon 09-12-13 | Sun 15-12-13 |  |
| 2.4.3 | Công bố kết quả 1 | Mon 16-12-13 | Mon 16-12-13 | BTC |
| 2.4.4 | Họp và đánh giá | Mon 16-12-13 | Mon 16-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật,Truyền thông |
| 2.4.4.1 | Số lượng đăng kí | Mon 16-12-13 | Mon 16-12-13 |  |
| 2.4.4.2 | Chuẩn bị các bước thay đổi cho vòng 2 | Mon 16-12-13 | Mon 16-12-13 |  |
| 3 | Bắt đầu vòng 2 | Mon 16-12-13 | Fri 27-12-13 |  |
| 3.1 | Thực hiện kế hoạch truyền thông | Mon 18-11-13 | Sun 08-12-13 | Truyền thông |
| 3.2 | Thực hiện kế hoạch vòng 2 | Mon 16-12-13 | Fri 27-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật |
| 3.2.1 | Chuẩn bị Êkip chụp và quay phim | Mon 16-12-13 | Mon 16-12-13 |  |
| 3.2.2 | Chụp ngoại cảnh và chọn hình | Mon 16-12-13 | Sat 21-12-13 |  |
| 3.2.3 | Hướng dẫn phần thi hùng biện | Sat 21-12-13 | Sat 21-12-13 |  |
| 3.2.4 | Edit ảnh, upload và bắt đầu Vote 2 | Sun 22-12-13 | Fri 27-12-13 |  |
| 3.2.5 | Công bố kết quả 2 | Sat 28-12-13 | Sat 28-12-13 |  |
| 3.2.6 | Họp và đánh giá | Sat 28-12-13 | Sat 28-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật,Truyền thông |
| 3.2.6.1 | Xây dựng đội CTV cho vòng 3 | Sat 28-12-13 | Sat 28-12-13 |  |
| 3.2.6.2 | Xây dựng Team chạy chương trình cuối | Sat 28-12-13 | Sat 28-12-13 |  |
| 4 | Vòng chung kết | Sat 28-12-13 | Sun 29-12-13 |  |
| 4.1 | Thực hiện kế hoạch vòng 3 | Sat 28-12-13 | Mon 30-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật |
| 4.1.1 | Chỉnh sửa video | Sun 22-12-13 | Thu 26-12-13 |  |
| 4.1.2 | Hướng dẫn các tiết mục dự thi | Fri 27-12-13 | Fri 27-12-13 |  |
| 4.1.3 | Chuẩn bị các tiết mục diễn | Fri 27-12-13 | Fri 27-12-13 |  |
| 4.1.4 | Gửi giấy mời khách( nhà tài trợ, thầy cô, lớp..) | Sat 28-12-13 | Sat 28-12-13 |  |
| 4.1.5 | Chạy chương trình chính | Sun 29-12-13 | Sun 29-12-13 |  |
| 4.2 | Tổng kế chương trình | Tue 31-12-13 | Tue 31-12-13 | BTC,Cộng tác viên,Kỷ thuật,Truyền thông |

5. Chương trình

| TT | Thời gian | Tên công việc | Phân công | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13h00 - 16h00 | Chạy thử chương trình |  |  |
| 2 | 16h00 – 17h30 | Nghi ngơi ăn uống |  |  |
| 3 | 17h45 - 18h30 | - Ổn định chổ ngồi cho SV |  |  |
|  |  | - Hoàn tất các khâu chuẩn bị |  |  |
|  |  | - Tổ chức tiệc buffet |  |  |
| 4 | 18h40 - 18h55 | - Ổn định quý khách |  |  |
|  |  | - Ổn định nhà tài trợ |  |  |
|  |  | - Ổn định khách mời bí ẩn |  |  |
|  |  | - Ổn định các nội dung dự thi |  |  |
|  |  | - Phần PM của nhà tài trợ |  |  |
| 5 | 19h00 - 19h05 | - MC giới thiệu khách mời |  |  |
|  |  | - Tuyên bố lý do và phát biểu của lãnh đạo khoa - nhà tài trợ |  |  |
|  |  | - Dâng hoa chào mừng khách mời |  |  |
|  | 19h05 - 19h10 | Tiết mục khai mạc |  |  |
|  | 19h10 - 19h20 | - Video giới thiệu các phần dự thi |  |  |
|  | 19h20 - 19h25 | Nội dung dự thi 1 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h25 - 19h30 | Nội dung dự thi 2 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h30 - 19h35 | Nội dung dự thi 3 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h35 - 19h40 | Nội dung dự thi 4 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h40 - 19h45 | Văn Nghệ |  |  |
|  | 19h45 - 19h50 | Nội dung dự thi 5 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h50 - 19h55 | Nội dung dự thi 6 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 19h55 - 20h00 | Nội dung dự thi 7 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 20h00 - 20h05 | Nội dung dự thi 8 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 20h05 - 20h10 | Nội dung dự thi 9 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 20h10 - 20h15 | Văn Nghệ |  |  |
|  | 20h15 - 20h20 | Nội dung dự thi 10 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 20h20 - 20h25 | Nội dung dự thi 11 (BGK nhận xét) |  |  |
|  | 20h25 - 20h30 | Văn Nghệ |  |  |
|  | 20h30 - 20h35 | Tiết mục của khách mời |  |  |
|  | 20h35 - 20h45 | Tiết mục của khách mời |  |  |
|  | 20h45 - 21h00 | - BGK chấm điểm các nội dung |  |  |
|  | 21h00 - 21h20 | - BGK công bố kết quả |  |  |
|  |  | - Khách mời chọn vote may mắn |  |  |
|  |  | Đại diện khách mời (Lãnh đạo khoa, Nhà tài trợ) lên tặng hoa |  |  |
|  | 21h20 - 21h25 | Lãnh đạo khoa phát biểu |  |  |
|  | 21h25 - 21h30 | Tiết mục bế mạc |  |  |
|  | 21h30 | Kết thúc |  |  |

6. Bảng phân công công việc

| Nội dung | Phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thông tin, PR đến các chi đoàn | Linh+ Tiên | Deadline: 01/12 |
| Phân loại và lên danh sách các nội dung tham dự | Thành – H.Thịnh | Tùy thuộc vào số lượng đăng ký sẽ sắp xếp vòng sơ khảo |
| Âm thanh ánh sáng và các thủ tục xin phòng, làm việc lên khoa | Thành - Linh | Hoàn thành đầy đủ các thủ tục hóa đơn chứng từ trước ngày 1/11 |
| Liên hệ nhà hàng tổ chức buffet | Thành | Hoàn thanh trước ngày 15/11 |
| Mời Ban Giám Khảo | H.Thịnh | Deadline: 27/11 phải có chính xác tên 3 vị giám khảo |
| Quản lý Page để Vote trên Facebook | Nhật - Linh | Post lên rõ ràng, minh bạch từng nội dung dự thi, bám sát chương trình |
| Chạy chương trình | Thịnh – Linh – LinhK19 | (phát hành số báo danh, điểm danh các thí sinh, kiểm tra quy cách của nội dung đồng phục,..) |
| Quản lý tài chính | Dạ thảo | Ghi chép rõ ràng, chi tiêu tiết kiệm |
| Lên kịch bản và chạy chương trình đêm “Noen” kết hợp vòng Chung kết cuộc thi | BCH và đội CTV | Sẽ có phân công cụ thể trong cuộc họp sau vòng sơ loại |
| Hậu cần | Tiên+ nhật | Chuẩn bị kỹ càng và tiên liệu trước những phát sinh để chương trình chạy xuyên suốt |

Trên đây là kế hoạch cuộc thi ảnh "Ways To Be Awesome” Nhằm chào mừng ngày nhà giáo việt nam, kỷ niệm thành lập trường (11/11/2013)  của Ban Chấp hành Đoàn Khoa Đào Tạo Quốc Tế  năm 2013.

TM.BCH ĐOÀN KHOA

Nơi nhận:                                                                                         Bí thư

- BGH(b/c)

- Đoàn trường (b/c)

- Khoa ĐTQT, P.Đào tạo (b/c)

- Lưu VT

NGUYẾN TIẾN THÀNH

| Ý KIẾN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG | Ý KIÊN CỦA PHÒNG ĐẠO TẠO |
| --- | --- |
| ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. |
| Ý KIẾN CỦA KHOA ĐTQT | Ý KIẾN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG |
| ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. |

MẪU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG DỰ THI

CUỘC THI ẢNH "WAYS TO BE AWESOME”

Tên thí sinh ( hoặc nhóm):………………………..………………………

Chi đoàn:   ………………………………………….……………………..

(Nếu là nhóm gồm những thí sinh khác lớp, liệt kê tên và lớp của mỗi thí sinh đính kèm)

INFORMATION

1.Họ và tên:…………………………………………………………………………………..

2. Lớp:……………….....; Khóa:……………….…..; MSSV:………………………………

3. Số điên thoại:…………………………………………………..……………………….….

4. Facebook:……………………………………………………………………………….…

5: Email:…………………………………………………………………………….………..

4.Nội dung dự thi: Be U ( Be Friend (

5. Caption:……………………………………………………….………………………..…

# Text boxes

Start
14-11

Finish
31-12

17 Nov '13

24 Nov '13

01 Dec '13

08 Dec '13

15 Dec '13

22 Dec '13

29 Dec '13

Thực hiện kế hoạch vòng 1
18-11 - 15-12

[Doc] Kế hoạch Chương trình
16-11

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng kí
08-12

Họp cán bộ đoàn
23-11

Xin tài trợ
25-11

Công bố kết quả 1
16-12

Chụp ngoại cảnh và chọn hình
21-12

Công bố kết quả 2
28-12

Chạy chương trình chính
29-12

Today