TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN  	                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ	             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---(((---	            ---o0o---

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2017

NGÀNH KIẾN TRÚC CHUẨN CSU - KHÓA K18CSUKTR (2012 - 2017)

Kính gửi:	- BGH Trường Đại học Duy Tân

- Phòng Đào tạo ĐH & SĐH.

Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp tháng 05/2017 của sinh viên ngành Kiến trúc chuẩn CSU - Khóa K18CSUKTR (2012 - 2017) như sau:

- Thời gian thực hiện: từ 16/01/2017 – 18/05/2017, cụ thể:

+ Hướng dẫn và thể hiện (từ 16/01/2017 - 11/05/2017)

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện: 2 lần (Ngày 28/02/2017 và 10/04/2017)

+ Thu đồ án (11/05/2017)

+ Chấm sơ khảo (từ 12/05/2017 đến 14/05/2017)

+ Bảo vệ ĐATN (từ 15/05/2017 đến 16/05/2017)

+ Tổng hợp kết quả (từ 17/05/2017 đến 18/05/2017).

- Khối lượng Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc chuẩn CSU: 5 tín chỉ.

- Kế hoạch cụ thể:

1. Công tác chuẩn bị

-  Thời gian:   Trước ngày 16/01/2017.

-  Nội dung công việc:

Trước khi chính thức giao Đề tài cho sinh viên (chính thức giao ngày 16/01/2017) Khoa Đào tạo quốc tế tiến hành những công việc sau:

+ Xét điều kiện làm ĐATN.

+ Công bố danh sách SV đủ tư cách làm ĐATN.

+ Phân công GV cơ hữu, mời giảng viên thỉnh giảng và lập danh sách giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp.

+ Thông báo về việc chọn đề tài ĐATN.

+ Tổ chức cho SV đăng ký và bổ sung, thay đổi đề tài.

+ Phân bổ GV hướng dẫn và SV thực hiện ĐATN.

2. Bổ sung, thay đổi đề tài tốt nghiệp

- Thời gian: 16/01/2017 - 10/02/2017

- Nội dung công việc:

Sinh viên có thể bổ sung, sửa đổi đề tài tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn. 17h ngày 10/02/2017 Khoa chốt danh sách tên đề tài nộp về Phòng Đào Tạo.

3. Công tác hướng dẫn

- Thời gian: từ 16/01/2017 - 11/05/2017

- Nội dung công việc:

- Sinh viên lập nhiệm vụ thiết kế (có thông qua GVHD)

- Khảo sát hiện trạng nơi làm Đồ án

(Tìm hiểu về địa chất, thủy văn, địa hình hướng gió,...)

- Tìm ý tưởng thiết kế Đồ án

- Sơ phác Đồ án dưới dạng sơ đồ công năng, sơ đồ giao thông, liên hệ các khu chức năng, MBTT, hình khối, bố cục, tổ hợp,...

- Triển khai chi tiết mặt bằng

- Triển khai chi tiết mặt đứng và hình khối, không gian kiến trúc.

- Triển khai chi tiết mặt cắt, cấu tạo kiến trúc.

- Thông qua tiểu cảnh, nội thất, phối cảnh góc.

- Thông qua bố cục bản vẽ, màu sắc công trình, viết thuyết minh đề tài.

- Thể hiện đồ án

4. Kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án:

- Thời gian: Ngày 28/02/2017 và 10/04/2017.

- Nội dung công việc:

+ Thành lập Hội đồng kiểm tra tiến độ.

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện 2 lần, có đánh giá khối lượng hoàn thành và chấm điểm.

+ Dừng làm đồ án đối với những sinh viên không đảm bảo tiến độ.

5. Thu và chấm sơ khảo đồ án tốt nghiệp

- Thời gian: 11/05/2017 - 14/05/2017

- Nội dung công việc:

+ Đồ án tốt nghiệp sẽ thu vào lúc 7h-10h ngày 11/05/2017.

+ Họp đánh giá tình hình thu bài và xử lý trừ điểm trường hợp không thực hiện đúng qui định làm ĐATN chiều ngày 11/05/2017.

+ Tiến hành chấm sơ khảo từ 12/05/2017 đến 14/05/2017.

6. Chuẩn bị và bảo vệ đồ án tốt nghiệp

- Thời gian: Từ ngày 15/05/2017 đến 16/05/2017

- Nội dung công việc:

+ Lập danh sách SV được bảo vệ

+ Phân GV phản biện cho các đồ án

+ Thành lập hội đồng chấm ĐATN

+ Phân loại đồ án cho các Hội đồng

+ Bảo vệ đồ án, phiếu chấm đồ án: cho các GV trong hội đồng, phiếu nhận xét của GV phản biện, phiếu chấm của GVHD, phiếu tổng hợp, biên bản chấm đồ án.

7. Tổng hợp kết quả:

- Thời gian: từ 17/05/2017 đến 18/05/2017

- Nội dung công việc:

+ Tổng hợp kết quả chấm và bảo vệ đồ án.

+ Tổng kết kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, xếp loại tốt nghiệp của sinh viên.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2017 BAN GIÁM HIỆU                 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH &SĐH                  KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NGUYỄN ĐỨC MẬN